폴란드 원자력계획(PPEJ) 개정 — 1·2호 원전 상업운전 연기 및 2호 파트너 선정 일정(보고)

‘26. 10. 3(토)

원전영업팀 (원자력 해외영업)

□	보고 배경

-	폴란드 정부가 원자력계획(PPEJ) 개정안을 채택('26.10.2 확인)한 데 이어, 1·2호 원전의 상업운전 일정이 공개됨

-	당사가 기자재 자격심사에 참여 중인 폴란드 신규 원전의 발주·납기 기준 연도가 바뀌는 사안으로, 제안 일정 재설정이 필요함

□	주요 내용

-	1호 원전(초체보, Choczewo) — 상업운전 종전 계획 대비 3년 연기

·	상업운전 : 2036년 (3년 연기)

·	용량 : 약 3.75GW, 3세대+ 대형로

·	사업자 : 웨스팅하우스·벡텔 컨소시엄(미국)

·	인허가·공정 : '26.3월 건설허가 신청 완료, '28년 최초 원자로 콘크리트 타설 예정

-	2호 원전(베우하투프 또는 코닌) — 상업운전 1년 연기, 파트너 선정은 '27년

·	상업운전 : 2040년경 (1년 연기), 착공 2032년 예정

·	파트너 선정 : 2027년, 후보는 미국·프랑스·캐나다 기업

-	계획 전체 목표 및 재원

·	2기 합계 설비용량 6~9GW, 2040년 전력의 15~16% 담당 목표

·	현지 기업 참여 목표 : 1호기 40%, 후속 호기 최대 70%

·	국가보조 : '25~'30년 60.2억 즈워티(138억 유로), EU 집행위 승인 완료

※	출처 : Notes from Poland(2026-10-03). 상기 수치는 개정 PPEJ 공개 내용 기준이며, 세부 패키지별 발주 일정은 별도 미공개

□	시사점(당사 해외사업 관점)

-	1호기 3년 연기는 진행 중인 호기별 기자재 자격심사 이후의 실제 발주·납기를 동일 폭으로 후행시키므로, 제안 일정·공장 가동 계획의 기준 연도를 2033년이 아니라 2036년 상업운전으로 재설정 필요

-	2호 원전 파트너 선정이 '27년으로 확정되고 후보가 미·불·캐로 좁혀진 점, 현지 참여 목표가 최대 70%로 상향된 점은 현지 파트너 없는 단독 진입이 어려워졌음을 의미함

⇒	진행 중인 폴란드 기자재 자격심사 건의 후속 RFP 발급 시점이 연기 일정에 맞춰 조정되는지 발주처 공지 확인 필요

⇒	2호 원전 '27년 파트너 선정 절차의 공고 방식·시점을 추적하고, 현지 참여 70% 요건에 대응할 폴란드 현지 협력사 후보 검토 착수 필요

- 以 上 -