폴란드 첫 원전 EPC 주요 상업조건 합의 (보고)

'26. 9. 23(수)

원전영업팀 (원자력 해외영업)

□	보고 배경

-	폴란드 발주사 PEJ와 벡텔·웨스팅하우스 컨소시엄이 '26.9.23 폴란드 최초 원전 건설사업의 EPC 주요 상업조건에 합의함

-	'22년 노형 선정 이후 4년간 이어진 EPC 협상이 실질 타결 단계에 진입한 것으로, 유럽 대형원전 신규 발주 중 가장 앞선 사업임

□	주요 내용

-	사업 개요

·	부지 : 초체보(Choczewo)군 루비아토보-코팔리노

·	노형·규모 : 웨스팅하우스 AP1000 3기, 총 3,750MW

·	발주처 : Polskie Elektrownie Jądrowe(PEJ) / 시공 : 벡텔–웨스팅하우스 컨소시엄

-	계약 진행 경과 및 일정

·	'26.3월 건설허가 신청 → '26.8월 벡텔에 부지 인도 → '26.9.23 주요 상업조건 합의

·	EPC 본계약 : '26년 내 협상 완료 목표

·	최초 콘크리트 타설 '28년, 상업운전 '36년 목표

-	현지화 현황

·	폴란드 국적 인력 약 200명이 사업팀에 이미 참여

·	폴란드 기업 대상 계약 2억 5,000만 달러 기발주

※	출처 : POWER Magazine('26.9.23), rp.pl('26.9.23). EPC 계약금액은 미공개

□	시사점(당사 해외사업 관점)

-	본계약이 연내 체결되면 '27년부터 시공·기자재 하위 패키지 발주가 본격화될 전망임

-	현재 진행 중인 웨스팅하우스의 격납용기(MV50)·차폐건물 SC 벽패널(SC40) 제작 자격심사와 연속되는 흐름으로, 동일 발주 체계 내 후속 패키지 진입 경로 확보가 필요함

-	폴란드 현지 기업 계약 실적을 요구하는 현지화 기조가 확인되므로, 현지 파트너 구도를 본계약 이전에 정리할 필요

⇒	EPC 본계약 체결 시점 및 패키지 분할 방식(일괄 vs 분할 발주) 확인

⇒	'27년 하위 패키지 발주계획 공표 여부를 TED·폴란드 e-Zamówienia에서 지속 감시

- 以 上 -