[국감현장] 한수원, 1조원대 손실 자초…이집트 엘다바 원전 무리한 계약 비판 — 공사손실 충당부채 약 1조 2,000억원, 일부 기자재비 693억→3,915억(보고)

‘26. 10. 13(화)

원전영업팀 (원자력 해외영업)

□	보고 배경

-	’26.10.12 국회 산업통상중소벤처기업위원회 국정감사에서 김원이 의원이 한수원 감사실 내부 감사자료를 근거로 이집트 엘다바 원전 사업의 손실 구조를 지적

-	한국형 원전 수출 사업의 계약 구조가 공개 수치로 쟁점화된 사안으로, 경쟁 벤더의 가격·공기 신뢰도 공격 소재가 될 수 있어 대응 논리 정리가 필요함

□	주요 내용

-	손실 규모

·	’26년 상반기 기준 한수원 공사손실 충당부채 약 1조 2,000억원, 대부분이 엘다바 사업에서 발생

·	일부 기자재 조달비가 착수 후 693억원 → 3,915억원으로 5배 이상 증가

-	계약 구조상 문제로 지적된 사항

·	’22.8 설계·물량이 확정되지 않은 상태에서 로사톰 자회사 JSC ASE와 터빈건물 시공·기자재 공급·설치에 대한 총액확정계약 체결

·	원가를 다른 국내 노형 기준으로 산정

-	내부통제

·	내부 감사에서 당시 사업책임자가 직원들에게 불리한 조건 수용을 압박한 사실 확인

·	처장급 정직 1개월, 부장급 감봉 1개월 처분

-	김회천 한수원 사장은 사과하고 재발방지를 위한 리스크관리위원회 설치를 설명함

※	출처 : 투데이에너지(’26.10.13) / 국정감사 질의 내용 기준이며 사업 최종 손익은 미확정

□	시사점(당사 해외사업 관점)

-	경쟁 벤더가 한국형 수주의 가격·공기 신뢰도를 공격할 때 인용 가능한 공개 수치가 생성됨

-	대응 논리는 손실 원인을 노형·시공 역량이 아니라 「설계 미확정 상태의 총액확정계약」이라는 계약 구조로 분리해 설명하는 방향이어야 함

-	신규 입찰에서는 설계 성숙도와 물량 확정 시점을 가격 조건에 연동하는 조항을 당사 표준 입장으로 가져갈 근거가 됨

⇒	총액확정계약 수용 가능 조건(설계 성숙도 기준·물량 확정 시점·가격 조정 조항)을 정리한 1페이지 대응 자료 작성 필요

⇒	진행 중 해외 사업의 계약 형태별 위험 노출을 동일 기준으로 재점검

- 以 上 -